## Hoja1
TiD | Nombre Tarea | Depende |  |  | Finalizado | Iniciado | Horas Estimadas | Horas Reales | uArm | LeapMotion | OpenMV | Padres hechos | Iniciable |  | uArm | LeapMotion | OpenMV
0 | Incio TFG |  | 0 | 0 | TRUE | 2019-01-08 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.1.1 | Conectar uArm con PC | uArm | 0 | 0 | TRUE | 2019-01-08 | 2 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08
0.2.1 | Conectar OpenMV con PC | OpenMV | 0 | 0 | TRUE | 2019-01-08 | 2 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-01-09
0.3.1 | Conectar LeapMotion con PC | LeapMotion | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 2 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | 2019-02-18
0.12.1 | Conectar uArm con OpenMV | uArm, OPenMV | 0.1.1 | 0.2.1 | FALSE | 2019-01-08 | 4 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-02-26
0.13.1 | Conectar uArm con LeapMotion | uArm, LeapMotion | 0.1.1 | 0.3.1 | FALSE | FALSE | 4 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
0.1.2 | Adquirir conocimiento uArm | uArm | 0.1.1 | 0 | TRUE | 2019-01-08 | 16 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.2.2 | Adquirir conocimiento Python |  | 0 | 0 | TRUE | 2019-01-10 | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.2.3 | Adquirir conocimiento OpenCV |  | 0 | 0 | TRUE | 2019-01-10 | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.2.4 | Adquirir conocimiento OpenMV | OpenMV | 0.2.1 | 0 | TRUE | 2019-01-10 | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 4 | 1 | 1
0.3.2 | Adquirir conocimiento LeapMotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | FALSE | FALSE | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  | 2019-02-26 | 2019-01-08 | 2019-01-08
1.2.1 | Desarrollar deteccion de un color | OpenMV | 0.2.4 | 0 | TRUE | 2019-01-15 | 4 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 2019-03-14 | FALSE | TRUE | TRUE
1.2.2 | Desarrollar deteccion de varios colores | OpenMV | 1.2.1 | 0 | TRUE | 2019-01-17 | 4 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.3 | Desarrollar ubicación centro de forma detectada | OpenMV | 1.2.1 | 0 | TRUE | 2019-01-28 | 4 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.4 | Desarrollar deteccion de forma | OpenMV | 1.2.1 | 0 | TRUE | 2019-01-18 | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.5 | Desarrollar deteccion de varias formas | OpenMV | 1.2.4 | 0 | TRUE | 2019-01-21 | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.6 | Desarrollar deteccion de forma y color | OpenMV | 1.2.1 | 1.2.4 | TRUE | 2019-02-04 | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.7 | Desarrollar deteccion de formas y colores y su ubicación | OpenMV | 1.2.6 | 1.2.3 | TRUE | 2019-02-12 | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.1.0 | Calibracion Brazo | uArm | 0.1.2 | 0 | TRUE | 2019-02-18 | 4 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.1.1 | Desarrollar movimiento de cabezal a una posicion 3D | uArm | 1.1.0 | 0 | TRUE | 2019-02-18 | 8 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.1.2 | Desarrollar recogida y suelta de objeto | uArm | 1.1.1 | 0 | TRUE | 2019-02-18 | 2 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.1 | Mover el brazo hasta localizar un objeto con la camara | uArm, OPenMV | 1.1.2 | 1.2.7 | FALSE | FALSE | 16 |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.2 | Mover el brazo hasta la posicion de un objeto | uArm, OPenMV | 1.12.1 | 0 | FALSE | FALSE | 16 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.12.3 | Coger un objeto localizado | uArm, OpenMV | 1.12.2 | 0 | FALSE | FALSE | 2 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.12.4 | Localizar un marcador mientras sujeta un objeto | uArm, OPenMV | 1.12.3 | 0 | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.12.5 | Mover el brazo hasta la posicion del marcador sujetando objeto | uArm, OPenMV | 1.12.4 | 0 | FALSE | FALSE | 8 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.12.6 | Soltar el objeto en la posicion del marcador | uArm, OPenMV | 1.12.5 | 0 | FALSE | FALSE | 2 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.12.7 | Realizar el proceso 1.12.1-6 con varios objetos y marcadores | uArm, OPenMV | 1.12.6 | 0 | FALSE | FALSE | 40 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.1 | Detectar movimientos de la mano con leapmotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | FALSE | FALSE | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.2 | Identificar gestos con leapmotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | FALSE | FALSE | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.3 | Identificar posicion de centro de la mano | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | FALSE | FALSE | 4 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.4 | Seguir la posicion de la mano | LeapMotion | 1.3.3 | 0 | FALSE | FALSE | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.5 | Seguir la posicion de varios puntos de la mano | LeapMotion | 1.3.4 | 0 | FALSE | FALSE | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.3.6 | Generar diccionario de gestos | LeapMotion | 1.3.2 | 0 | FALSE | FALSE | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.13.1 | Enviar movimientos de leapmotion a uArm | uArm, LeapMotion | 1.3.3 | 1.1.1 | FALSE | FALSE | 4 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.13.2 | Imitar movimientos mano con uArm | uArm, LeapMotion | 1.13.1 | 1.3.4 | FALSE | FALSE | 40 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.13.3 | Hacer que uArm responda a gestos mano | uArm, LeapMotion | 1.3.6 | 1.1.2 | FALSE | FALSE | 16 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
0.4.1 | Adquirir conocimiento memoria y tramites proyecto |  | 0 | 0 | TRUE | 2019-03-11 | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.4.1 | Primera redaccion memoria parcial |  | 0.4.1 | 0 | FALSE | 2019-03-11 | 20 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1.4.2 | Primera redaccion memoria total |  | 1.4.1 | 0 | FALSE | FALSE | 40 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
1.4.3 | Correccion memoria total |  | 1.4.2 | 0 | FALSE | FALSE | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2.4.1 | Redaccion memoria final |  | 1.4.3 | 0 | FALSE | FALSE | 80 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2.4.2 | Correccion memoria final |  | 2.4.1 | 0 | FALSE | FALSE | 16 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3.4.1 | Impresión Memoria |  | 2.4.2 | 0 | FALSE | FALSE | 4 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3.4.2 | Entrega Memoria |  | 3.4.1 | 0 | FALSE | FALSE | 2 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | 726 |  | FALSE