## Horas
Tarea | 160 | Nombre Tarea | time axis 2019-01-08 to 2019-07-22
0 | 0 | Incio TFG
0.1.1 | 1 | Conectar uArm con PC | bar: 2019-01-08
0.2.1 | 1 | Conectar OpenMV con PC | bar: 2019-01-08
0.3.1 | 0 | Conectar LeapMotion con PC
0.12.1 | 1 | Conectar uArm con OpenMV | bar: 2019-01-08
0.13.1 | 0 | Conectar uArm con LeapMotion
0.1.2 | 6 | Adquirir conocimiento uArm | 2019-01-08: 3; 2019-01-31: 3
0.2.2 | 49 | Adquirir conocimiento Python | 2019-01-09: 1; 2019-01-10: 5; 2019-01-14: 2; 2019-01-21: 2; 2019-01-23: 2; 2019-02-04: 2; 2019-02-05: 5; 2019-02-06: 2; 2019-02-11: 3; 2019-02-20: 4; 2019-02-21: 3; 2019-02-22: 5; 2019-02-25: 5; 2019-02-26: 3; 2019-03-01: 5
0.2.3 | 62 | Adquirir conocimiento OpenCV | 2019-01-09: 2; 2019-01-14: 4; 2019-01-15: 5; 2019-01-16: 2; 2019-01-17: 1; 2019-01-18: 4; 2019-01-21: 3; 2019-01-22: 3; 2019-01-23: 2; 2019-01-24: 3; 2019-02-01: 3; 2019-02-06: 3; 2019-02-11: 2; 2019-02-12: 5; 2019-02-13: 5; 2019-02-14: 5; 2019-02-15: 5; 2019-02-19: 5
0.2.4 | 2 | Adquirir conocimiento OpenMV | 2019-01-09: 2
0.3.2 | 0 | Adquirir conocimiento LeapMotion
1.2.1 | 4 | Desarrollar deteccion de un color | 2019-01-16: 3; 2019-01-17: 1
1.2.2 | 1 | Desarrollar deteccion de varios colores | bar: 2019-01-17
1.2.3 | 1 | Desarrollar ubicación centro de forma detectada | bar: 2019-01-18
1.2.4 | 1 | Desarrollar deteccion de forma | bar: 2019-01-18
1.2.5 | 0 | Desarrollar deteccion de varias formas
1.2.6 | 4 | Desarrollar deteccion de forma y color | 2019-01-22: 2; 2019-01-23: 2
1.2.7 | 0 | Desarrollar deteccion de formas y colores y su ubicación
1.1.0 | 16 | Calibracion Brazo | 2019-01-31: 3; 2019-02-01: 2; 2019-02-04: 3; 2019-02-20: 1; 2019-02-21: 2; 2019-02-26: 2; 2019-03-11: 3
1.1.1 | 0 | Desarrollar movimiento de cabezal a una posicion 3D
1.1.2 | 0 | Desarrollar recogida y suelta de objeto
1.12.1 | 0 | Mover el brazo hasta localizar un objeto con la camara
1.12.2 | 0 | Mover el brazo hasta la posicion de un objeto
1.12.3 | 0 | Coger un objeto localizado
1.12.4 | 0 | Localizar un marcador mientras sujeta un objeto
1.12.5 | 0 | Mover el brazo hasta la posicion del marcador sujetando objeto
1.12.6 | 0 | Soltar el objeto en la posicion del marcador
1.12.7 | 0 | Realizar el proceso 1.12.1-6 con varios objetos y marcadores
1.3.1 | 0 | Detectar movimientos de la mano con leapmotion
1.3.2 | 0 | Identificar gestos con leapmotion
1.3.3 | 0 | Identificar posicion de centro de la mano
1.3.4 | 0 | Seguir la posicion de la mano
1.3.5 | 0 | Seguir la posicion de varios puntos de la mano
1.3.6 | 0 | Generar diccionario de gestos
1.13.1 | 0 | Enviar movimientos de leapmotion a uArm
1.13.2 | 0 | Imitar movimientos mano con uArm
1.13.3 | 0 | Hacer que uArm responda a gestos mano
0.4.1 | 10 | Adquirir conocimiento memoria y tramites proyecto | 2019-03-11: 2; 2019-03-14: 5; 2019-03-19: 3
1.4.1 | 1 | Primera redaccion memoria parcial | bar: 2019-03-11
1.4.2 | 0 | Primera redaccion memoria total
1.4.3 | 0 | Correccion memoria total
2.4.1 | 0 | Redaccion memoria final
2.4.2 | 0 | Correccion memoria final
3.4.1 | 0 | Impresión Memoria
3.4.2 | 0 | Entrega Memoria
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0

## Tareas
TiD | Nombre Tarea | Depende |  |  | Finalizado | Iniciado | Horas Estimadas | Horas Reales | uArm | LeapMotion | OpenMV | Padres hechos | Iniciable |  | uArm | LeapMotion | OpenMV
0 | Incio TFG |  | 0 | 0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.1.1 | Conectar uArm con PC | uArm | 0 | 0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08
0.2.1 | Conectar OpenMV con PC | OpenMV | 0 | 0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-01-09
0.3.1 | Conectar LeapMotion con PC | LeapMotion | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-02-18
0.12.1 | Conectar uArm con OpenMV | uArm, OPenMV | 0.1.1 | 0.2.1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 4 | 1 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-02-26
0.13.1 | Conectar uArm con LeapMotion | uArm, LeapMotion | 0.1.1 | 0.3.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.1.2 | Adquirir conocimiento uArm | uArm | 0.1.1 | 0 | Continuo | 2019-01-08 | 16 | 6 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE!
0.2.2 | Adquirir conocimiento Python |  | 0 | 0 | Continuo | 2019-01-09 | 40 | 49 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE!
0.2.3 | Adquirir conocimiento OpenCV |  | 0 | 0 | Continuo | 2019-01-09 | 40 | 62 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE!
0.2.4 | Adquirir conocimiento OpenMV | OpenMV | 0.2.1 | 0 | Continuo | 2019-01-09 | 40 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE! |  | 4 | 1 | 1
0.3.2 | Adquirir conocimiento LeapMotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | 2019-02-26 | 2019-01-08 | 2019-01-08
1.2.1 | Desarrollar deteccion de un color | OpenMV | 0.2.4 | 0 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 4 | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE! | #VALUE! | 2019-03-19 | FALSE | TRUE | TRUE
1.2.2 | Desarrollar deteccion de varios colores | OpenMV | 1.2.1 | 0 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 4 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.3 | Desarrollar ubicación centro de forma detectada | OpenMV | 1.2.1 | 0 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 4 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.4 | Desarrollar deteccion de forma | OpenMV | 1.2.1 | 0 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 8 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.5 | Desarrollar deteccion de varias formas | OpenMV | 1.2.4 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.6 | Desarrollar deteccion de forma y color | OpenMV | 1.2.1 | 1.2.4 | 2022-01-01 | 2019-01-22 | 16 | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.2.7 | Desarrollar deteccion de formas y colores y su ubicación | OpenMV | 1.2.6 | 1.2.3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.1.0 | Calibracion Brazo | uArm | 0.1.2 | 0 | 2022-01-01 | 2019-01-31 | 4 | 16 | FALSE | TRUE | TRUE | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | Desarrollar movimiento de cabezal a una posicion 3D | uArm | 1.1.0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.1.2 | Desarrollar recogida y suelta de objeto | uArm | 1.1.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.1 | Mover el brazo hasta localizar un objeto con la camara | uArm, OPenMV | 1.1.2 | 1.2.7 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.2 | Mover el brazo hasta la posicion de un objeto | uArm, OPenMV | 1.12.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.3 | Coger un objeto localizado | uArm, OpenMV | 1.12.2 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.4 | Localizar un marcador mientras sujeta un objeto | uArm, OPenMV | 1.12.3 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.5 | Mover el brazo hasta la posicion del marcador sujetando objeto | uArm, OPenMV | 1.12.4 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.6 | Soltar el objeto en la posicion del marcador | uArm, OPenMV | 1.12.5 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.12.7 | Realizar el proceso 1.12.1-6 con varios objetos y marcadores | uArm, OPenMV | 1.12.6 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.1 | Detectar movimientos de la mano con leapmotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.2 | Identificar gestos con leapmotion | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.3 | Identificar posicion de centro de la mano | LeapMotion | 0.3.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.4 | Seguir la posicion de la mano | LeapMotion | 1.3.3 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.5 | Seguir la posicion de varios puntos de la mano | LeapMotion | 1.3.4 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.3.6 | Generar diccionario de gestos | LeapMotion | 1.3.2 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.13.1 | Enviar movimientos de leapmotion a uArm | uArm, LeapMotion | 1.3.3 | 1.1.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.13.2 | Imitar movimientos mano con uArm | uArm, LeapMotion | 1.13.1 | 1.3.4 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.13.3 | Hacer que uArm responda a gestos mano | uArm, LeapMotion | 1.3.6 | 1.1.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.4.1 | Adquirir conocimiento memoria y tramites proyecto |  | 0 | 0 | Continuo | 2019-03-11 | 8 | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE!
1.4.1 | Primera redaccion memoria parcial |  | 0.4.1 | 0 | 2022-01-01 | 2019-03-11 | 20 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | Primera redaccion memoria total |  | 1.4.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.4.3 | Correccion memoria total |  | 1.4.2 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2.4.1 | Redaccion memoria final |  | 1.4.3 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 80 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2.4.2 | Correccion memoria final |  | 2.4.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 16 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3.4.1 | Impresión Memoria |  | 2.4.2 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 4 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3.4.2 | Entrega Memoria |  | 3.4.1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[7 empty] | 726 | 160 | FALSE

## GANTT
| Ini | Fin | Ind | time axis 2019-01-08 to 2019-03-19
 | time axis 2019-01-08 to 2019-03-19
[76 empty] | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | time axis 2019-01-08 to 2019-03-19
[5 empty] | 2019-01-08: 2; 2019-01-14: 3; 2019-01-21: 4; 2019-01-28: 5; 2019-02-04: 6; 2019-02-11: 7; 2019-02-18: 8; 2019-02-25: 9; 2019-03-04: 10; 2019-03-11: 11; 2019-03-18: 12 | [5 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
TiD |  |  |  | Tarea | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
uArm |  |  |  | uArm | bar: M to M
LeapMotion |  |  |  | LeapMotion | bar: M to M
OpenMV |  |  |  | OpenMV | bar: M to M
0.1.1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 3 | Conectar uArm con PC | bar: M to M
0.2.1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 4 | Conectar OpenMV con PC | bar: M to M
0.3.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5 | Conectar LeapMotion con PC | bar: M to M
0.12.1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 6 | Conectar uArm con OpenMV | bar: M to M
0.13.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 7 | Conectar uArm con LeapMotion | bar: M to M
0.1.2 | 2019-01-08 | Continuo | 8 | Adquirir conocimiento uArm | M: 3; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 3; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
0.2.2 | 2019-01-09 | Continuo | 9 | Adquirir conocimiento Python | M: -1; X: 1; J: 5; V: 0; S: 0; D: 0; L: 2; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 2; M: 0; X: 2; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 2; M: 5; X: 2; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 3; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 4; J: 3; V: 5; S: 0; D: 0; L: 5; M: 3; X: 0; J: 0; V: 5; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
0.2.3 | 2019-01-09 | Continuo | 10 | Adquirir conocimiento OpenCV | M: -1; X: 2; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 4; M: 5; X: 2; J: 1; V: 4; S: 0; D: 0; L: 3; M: 3; X: 2; J: 3; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 3; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 3; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 2; M: 5; X: 5; J: 5; V: 5; S: 0; D: 0; L: 0; M: 5; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
0.2.4 | 2019-01-09 | Continuo | 11 | Adquirir conocimiento OpenMV | M: -1; X: 2; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
0.3.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | Adquirir conocimiento LeapMotion | bar: M to M
1.2.1 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 13 | Desarrollar deteccion de un color | M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: 3; J: 1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
1.2.2 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 14 | Desarrollar deteccion de varios colores | bar: M to M
1.2.3 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 15 | Desarrollar ubicación centro de forma detectada | bar: M to M
1.2.4 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 16 | Desarrollar deteccion de forma | bar: M to M
1.2.5 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 17 | Desarrollar deteccion de varias formas | bar: M to M
1.2.6 | 2019-01-22 | 2022-01-01 | 18 | Desarrollar deteccion de forma y color | M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: 2; X: 2; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
1.2.7 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 19 | Desarrollar deteccion de formas y colores y su ubicación | bar: M to M
1.1.0 | 2019-01-31 | 2022-01-01 | 20 | Calibracion Brazo | M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: 3; V: 2; S: 0; D: 0; L: 3; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 1; J: 2; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 2; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 3; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
1.1.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 21 | Desarrollar movimiento de cabezal a una posicion 3D | bar: M to M
1.1.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 22 | Desarrollar recogida y suelta de objeto | bar: M to M
1.12.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 23 | Mover el brazo hasta localizar un objeto con la camara | bar: M to M
1.12.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 24 | Mover el brazo hasta la posicion de un objeto | bar: M to M
1.12.3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 25 | Coger un objeto localizado | bar: M to M
1.12.4 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 26 | Localizar un marcador mientras sujeta un objeto | bar: M to M
1.12.5 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 27 | Mover el brazo hasta la posicion del marcador sujetando objeto | bar: M to M
1.12.6 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 28 | Soltar el objeto en la posicion del marcador | bar: M to M
1.12.7 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 29 | Realizar el proceso 1.12.1-6 con varios objetos y marcadores | bar: M to M
1.3.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 30 | Detectar movimientos de la mano con leapmotion | bar: M to M
1.3.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 31 | Identificar gestos con leapmotion | bar: M to M
1.3.3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 32 | Identificar posicion de centro de la mano | bar: M to M
1.3.4 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 33 | Seguir la posicion de la mano | bar: M to M
1.3.5 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 34 | Seguir la posicion de varios puntos de la mano | bar: M to M
1.3.6 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 35 | Generar diccionario de gestos | bar: M to M
1.13.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 36 | Enviar movimientos de leapmotion a uArm | bar: M to M
1.13.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 37 | Imitar movimientos mano con uArm | bar: M to M
1.13.3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 38 | Hacer que uArm responda a gestos mano | bar: M to M
0.4.1 | 2019-03-11 | Continuo | 39 | Adquirir conocimiento memoria y tramites proyecto | M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: 2; M: 0; X: 0; J: 5; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 3
1.4.1 | 2019-03-11 | 2022-01-01 | 40 | Primera redaccion memoria parcial | M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: 1; M: 0; X: 0; J: 0; V: 0; S: 0; D: 0; L: 0; M: 0
1.4.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 41 | Primera redaccion memoria total | bar: M to M
1.4.3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 42 | Correccion memoria total | bar: M to M
2.4.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 43 | Redaccion memoria final | bar: M to M
2.4.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 44 | Correccion memoria final | bar: M to M
3.4.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 45 | Impresión Memoria | bar: M to M
3.4.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 46 | Entrega Memoria | bar: M to M
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1
0 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2 | 0 | M: 0; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1; X: -1; J: -1; V: -1; S: -1; D: -1; L: -1; M: -1

## DICT
1 | Ene | D
2 | Feb | L
3 | Mar | M
4 | Abr | X
5 | May | J
6 | Jun | V
7 | Jul | S
8 | Ago
9 | Sept
10 | Oct
11 | Nov
12 | Dic